УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Усть-Катавского городского округа

от 30 ноября 2015г. № 1438

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

**И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**УСТЬ-КАТАВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**НА 2016-2020 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ Управление социальной защиты Усть-Катавского городского округа |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация Усть-Катавского городского округа, МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», «Управление культуры и молодежной политики» У-КГО, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс», МУК «Централизованная клубная система» |
| Основные цели муниципальной программы | обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры. |
| Основные задачи муниципальной программы | 1 этап:  -оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  -подготовка нормативно-правовой базы;  -обследование и паспортизация объектов;  -подготовка проектно-сметной документации на производство работ.  2 этап:  -адаптация общественных зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения;  -создание условий для доступного пользования объектами социальной инфраструктуры |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Доля объектов социальной инфраструктуры Усть-Катавского городского округа, соответствующих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения округа.  2016 год-33%  2017 год-66%  2018 год-77,3%  2019 год-88,6%  2020 год-100% |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1 этап: 2016год  2 этап: 2017-2020 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет – 3623,769 тыс. рублей, в т.ч.  местный бюджет- 810,950тыс. рублей  областной бюджет- 2812,819 тыс. рублей  из них:  2016 год – 944,069 тыс. рублей, в т.ч.  местный бюджет- 283 тыс. рублей  областной бюджет- 661,069 тыс. рублей  2017 год – 1265 тыс. рублей, в т.ч.  местный бюджет- 63,250 тыс. рублей  областной бюджет- 1201,750 тыс. рублей  2018 год – 800 тыс. рублей, в т.ч.  местный бюджет- 40 тыс. рублей  областной бюджет- 760 тыс. рублей  2019 год – 200, 0 тыс. рублей, в т.ч.  местный бюджет- 10 тыс. рублей  областной бюджет- 190 тыс. рублей  2020 год – 414,7 тыс. рублей , в т.ч.  местный бюджет- 414,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание условий для интеграции инвалидов в общество путем формирования новой и адаптации сложившейся общественной и социальной  инфраструктуры. Повышение уровня и качества жизни инвалидов и других маломобильных граждан в Усть-Катавском городском округе. |

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения среды жизнедеятельности является составной частью государственной политики, практические результаты которой должны обеспечить инвалидам и другим маломобильным группам населения равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни.

В Усть-Катавском городском округе согласно статистическим данным МКУ «Управления социальной защиты» по состоянию на 1 января 2015 года количество инвалидов составляет 2232 человек. Из них:

- инвалиды-колясочники- 123 человека;

- инвалиды по зрению-30 человек;

- дети-инвалиды- 131 человек.

До последнего времени планировка и застройка Усть-Катавского городского округа, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий производились в основном без учета требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. Большинство объектов социальной инфраструктуры, включая жилые дома, не имеют специальных приспособлений, подъемников, пандусов, облегчающих прохождение маломобильных граждан в здания. Не отвечают предъявленным требованиям и большинство административных зданий.

Анализ соответствия объектов социальной инфраструктуры округа требованиям беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения показал, что 9 учреждений не отвечают этим условиям и требуют дополнительного обустройства (приложение 1 к программе).

Все это является барьером для интеграции инвалидов и других маломобильных граждан в общество.

В настоящее время сформирована нормативно-правовая база, необходимая для руководства при разработке проектной документации с учетом потребностей инвалидов. Министерство труда Российской Федерации совместно с Госстроем Российской Федерации разработали, утвердили и ввели в действие комплект нормативной и методической документации, предназначенной для обеспечения организации и проведения в городах и других поселениях Российской Федерации мероприятий по реализации положений Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Реализация Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа» на 2015 - 2018 годы (далее по тексту - Программа) позволит в определенной мере изменить сложившуюся социальную, инженерную инфраструктуру для самостоятельного доступа к ней инвалидов и других маломобильных групп населения, создать условия для интеграции инвалидов в общество. Выполнение мероприятий Программы предоставит маломобильным гражданам больше самостоятельности, независимости в повседневной жизнедеятельности.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Целью программы является обеспечение в процессе эксплуатации зданий и сооружений, выполнение в ходе благоустройства и застройки города доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, независимо от форм собственности, создание оптимальных возможностей для самообслуживания инвалидов.

Данная Программа на уровне местного самоуправления является дополнением к мерам социальной защиты, социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов.

Задачи программы:

- анализ состояния и оценка пригодности существующей в городском округе среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, независимо от форм собственности (паспортизация объектов);

- определение критериев и параметров доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-подготовка нормативно-правовой базы;

- подготовка проектно-сметной документации на производство работ по реконструкции объектов социальной сферы;

- учет при проектировании, строительстве, реконструкции зданий и сооружений нормативно-методических требований доступной среды жизнедеятельности с учетом особенностей и различий маломобильных групп населения;

-адаптация общественных зданий для доступа инвалидов и маломобильных групп населения;

-создание условий для доступного пользования объектами социальной инфраструктуры;

- привлечение представителей общественных организаций инвалидов на этапах подготовки и принятия решений по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной инфраструктуры округа и для участия в осуществлении контроля за их реализацией.

- оснащение рабочих мест инвалидов, работающих в учреждениях, предприятиях, организациях, специальными техническими средствами, облегчающими трудовую деятельность инвалидов.

РАЗДЕЛ 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Сроки реализации 2016-2020 годы

Этапы реализации программы:

1 этап:2016 год

2 этап: 2017-2020 годы.

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Перечень программных мероприятий программы «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть – Катавского городского округа на 2016-2020 годы» приведен в приложении 2 к Программе.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет бюджета Усть – Катавского городского округа и областного финансирования.

Общий объем финансирования составляет – 3623,769 тыс. рублей, из них:

2016 год – 944,069 тыс. рублей, в т.ч.: местный бюджет- 283 тыс. рублей, областной бюджет- 661,069 тыс. рублей;

2017 год – 1265 тыс. рублей, в т.ч.: местный бюджет- 63,250 тыс. рублей, областной бюджет- 1201,750 тыс. рублей

2018 год – 800 тыс. рублей , в т.ч.:, местный бюджет- 40 тыс. рублей, областной бюджет- 760 тыс. рублей

2019 год – 200, 0 тыс. рублей , в т.ч.: местный бюджет- 10 тыс. рублей,областной бюджет- 190 тыс. рублей

2020 год – 414,7 тыс. рублей, в т.ч.: местный бюджет- 414,7 тыс. рублей

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета Усть – Катавского городского округа.

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

Реализацию Программы осуществляют исполнители и соисполнители программы, которые являются главными распорядителеми бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на выполнение работ, поставку товаров, оказание услуг.

Соисполнителями программных мероприятий являются Управление социальной защиты У-КГО , МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МКУ «Центр помощи детям, оставшихся без попечения родителей», «Управление культуры и молодежной политики» У-КГО, Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс», МУК «Централизованная клубная система». Соисполнители до 1 февраля направляют доклад исполнителю о ходе работ по муниципальной программе «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения Усть-Катавского городского округа».

Администрация Усть – Катавского городского округа ежегодно до 1 марта направляет в Отдел социально – экономического развития доклад о ходе работ по муниципальной программе и эффективности использования финансовых средств, на основе оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальным заказчиком муниципальной программы, а так же подготавливает доклад о ходе реализации Программы за год. Администрации Усть – Катавского городского округа разрабатывает методику оценки эффективности реализации Программы с учетом ее спецификации.

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Реализация программных мероприятий позволит увеличить долю объектов социальной сферы Усть – Катавского городского округа, соответствующих требованиям беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения Усть – Катавского городского округа. Программными мероприятиями предусмотрено проведение в соответствие с требованием беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения 9 объектов социальной инфраструктуры Усть – Катавского городского округа (приложения 1 к программе).

Повышение эффективности и организация работ по исполнению мероприятий связанных с реализацией программ в Усть – Катавском городском округе.

РАЗДЕЛ. 8 Оценка эффективности использования бюджетных средств Усть – Катавского городского округа по муниципальной программе будет проводиться по следующей методике:

Предложения целесообразности дальнейшего финансирования и реализации проМП(пдпрограммы

Ответственный исполнитель

Глава Усть-Катавского городского округа

Отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа

Индикативные показатели

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Бюджетное финансирование, необходимое для достижения индикативных показателей

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП)\*

=

Фактические индикативные показатели

Плановые индикативные показатели

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О)

\* оценка достижения плановых индикативных показателей находится как отношение фактического значения к плановому в случае, если превышение факта над планом является положительной тенденцией. В случае, когда по индикативному показателю превышение факта над планом является отрицательной тенденцией, необходимо определять оценку достижения плановых индикативных показателей путем отношения планируемого значения к фактическому.

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС)

=

Фактическое использование бюджетных средств

Плановое использование бюджетных средств

О

=

ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей

ПИБС (оценка полноты использования ресурсов)

Оценка эффективности по программе в равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы

|  |  |
| --- | --- |
| Значение О | Эффективность использования бюджетных ресурсов |
| Более 1,4 | Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение) |
| От 1 до 1,4 | Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение) |
| От 0,5 до 1 | Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение) |
| Менее 0,5 | Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину) |

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Методика  
оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

1. Степень достижения запланированных результатов предполагается оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых значений индикативных показателей с их плановыми значениями.

2. Оценка эффективности реализации Программы () определяется по формуле:

, где

 - оценка достижения плановых индикативных показателей;

 - оценка полноты использования бюджетных средств.

3. Оценка достижения плановых индикативных показателей () рассчитывается по формуле:

, где

 - фактические индикативные показатели;

 - количество фактических индикативных показателей;

 - плановые индикативные показатели;

 - количество плановых индикативных показателей.

4. Оценка полноты использования бюджетных средств () рассчитывается по формуле:

, где

 - фактическое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям Программы;

 - количество мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

 - плановое использование бюджетных средств.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) () будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, при этом:

 - характеризует очень высокую эффективность реализации Программы (значительно превышает целевые значения индикаторов);

 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (превышение целевых значений индикаторов);

 - низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов);

 - крайне низкая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (не достигнуты целевые значения индикаторов более чем в два раза).