

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

## Усть-Катавского городского округа

### Челябинской области

**456043 Челябинская область, г.Усть-Катав, ул.Ленина, 47а телефон 2-52-34, факс (35167) 2-53-34**

|  |
| --- |
| от «20» февраля 2018г. исх. № 01-22/\_\_\_\_\_ |

Д**оклад по оценке эффективности реализации муниципальной Программы в 2017 году «Развития малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Челябинской области Усть-Катавский городской округ на 2015-2017 годы»**

В ресурсном обеспечении Программы в 2017 году заложены и исполнены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Отметка об исполнении\*(в т. ч. информация о достижении целевых показателей, включая сведения о созданных/сохраненных рабочих местах СМСП) | Планируемый объем финансирования (всего и отдельно - за счет средств местного / областного / федерального бюджетов), тыс. руб. | Фактически израсходовано\* (всего и отдельно за счет средств местного / областного / федерального бюджетов), тыс. руб. |
| 1 | Совершенствование нормативно-правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства | Количество принятых за отчетный период НПА, регулирующих предпринимательскую деятельность и прошедших предварительную общественную экспертизу - **4.** Орган, осуществляющий предварительную общественную экспертизу - Общественный координационный Совет по развитию предпринимательства в Усть-Катавском городском округе На официальном сайте администрации Усть-Катавского городского округа <http://www.ukgo.su/development/smallbusiness/otsenka_reguliruyushchego_vzaimodeystviya.php>  |
| 22.12.22.3 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства:-на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;-на возмещение затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга-на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | Предоставлено - 5 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -7/35) | 533,155 м.б. 1108,1 ф.б.474,9 о.б. | 533,155м.б1108,1 ф.б.474,9 о.б. |
| Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -2/2) | 64,0 м.б.509,0 ф.б. | 64,0 м.б.509,0 ф.б. |
| Предоставлено - 1 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -0/1) | 6,4 м.б.51,7 ф.б. | 6,4 м.б51,7 ф.б. |
| Предоставлено - 3 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -2/8) | 334,975 м.б. | 334,975м.б |
| 2.4 | Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Предоставлено - 2 СМСП(создано/сохранено рабочих мест -3/24) | 127,78 мб547,4 фб474,9 об | 127,78мб547,4 фб474,9 об |
| 3 | Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательстваОрганизация на базе информационно-консультационного центра одного автоматизированного рабочего места для работы СМСП с нормативно-правовой базой и другим документооборотом | 1). На муниципальном уровне имеются следующие объекты инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства: Союз предпринимателей Усть-Катава «Бизнес-Партнер», Общественный координационный совет по развитию предпринимательства в состав которого входят органы с участием представителей органов власти и СМСП. Информационно-консультационные услуги СМСП при администрации предоставляет отдел социально-экономического развития и размещения муниципального заказа, число сотрудников – **2,** оказано консультаций – **626.**2). Организация освещения в средствах массовой информации событий развития малого и среднего предпринимательства. В газете «Усть-Катавская неделя», на телевидении г.Усть-Катава, на сайте городского округа, в социальных сетях Интернета. | 29,0м.б | 29,0 м.б. |
| 4 | Совершенствование механизмов использования муниципального имущества для развития малого и среднего предпринимательства | **Информация о реализации преимущественного права СМСП на выкуп арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ** Количество поступивших заявок СМСП о намерении реализовать свое преимущественное право-**29**, общая площадь объектов- **2302,42** кв.м.;Принято решений об условиях приватизации с преимущественным правом выкупа-**24**, общая площадь объектов-**1955,7**кв.м.; Заключено договоров купли-продажи арендуемого имущества с СМСП, использовавшими преимущественное право выкупа – **22,** совокупная площадь – **1951** кв.м., совокупная стоимость – **16233** тыс.руб.**Дополнительная информация о формировании Перечня муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду СМСП**Количество объектов (движимого и недвижимого имущества), включенных в Перечни муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду – **2** ед., общая площадь объектов недвижимости в Перечне – **55,3** кв.м.; количество СМСП – арендаторов имущества из Перечня – **2** общая площадь – **55,3** кв.м.Количество земельных участков, предоставленных в аренду СМСП – **166**, общая площадь земельных участков, предоставленных в аренду – **8760778,13** кв. |
| 5 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности | - участие в областных мероприятиях, посвященных празднованию Дню российского предпринимательства, конкурсах, семинарах, форумах; | 1. 25.03.2017г проведение выставки товаров производимых на территории УКГО субъектами СМП.2. 28.04.2017г. семинар «Новое в трудовом законодательстве» присутствовали 62 человека.3.05.05.2017г. состоялся круглый стол с представителями Фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области присутствовало 142 человека; 4. 05.05.2017г. бизнес-тренинг "Азбука предпринимательства" присутствовало 46 человек.5. Участие в Форуме Уральского федерального округа по государственно-частному партнерству; <http://tramuk.ru/novosti/obrazovanie/4885-v-ust-katave-proshjol-dvukhdnevnyj-trening-azbuka-predprinimatelya.html>6. Проведены публичные консультации для субъектов МСП Усть-Катавского городского округа. Справки опубликованы на официальном сайте администрации УКГО<http://www.ukgo.su/development/smallbusiness/otsenka_reguliruyushchego_vzaimodeystviya.php>7. Участие представителей администрации Усть-Катавского городского округа в семинаре для представителей МСП и руководителей экономических отделов муниципальных образований по вопросам развития МСП в условиях меняющегося экономического климата и изменений в системе поддержки предпринимательства<https://vk.com/fond_74><http://территориябизнеса74.рф/news/munitsipalitetam-rasskazali-ob-izmeneniyakh-v-sisteme-podderzhki-biznesa/>8. Участие представителей администрации и бизнес сообщества Усть-Катавского городского округа в совещании по информированности субъектов МСП, о мерах поддержки, оказываемых АО «Российский Банк поддержки МСП»<http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/v_minekonomrazvitiya_rd_sostoyalas_videokonferentsiya_po_voprosam_podderzhki_subektov_malogo_i_sredn/> |
| - проведение конкурса «Лучший предприниматель городского округа 2017 г.» | 37,845 м. б. | 37,845м. б. |
| Всего по Программе: Создание новых субъектов предпринимательства, ед., план- 8, факт-30 ( 30 реестр произ-во 2017г.)Создание рабочих мест, ед. план- 65, факт- 65 (7 фин.под. + 58 реестр 2017г)Увеличение оборота СМСП в общем обороте организаций ,%, план – до 24,42% факт – 37,2% | 600м.б.1108,1 ф.б.474,9 о.б**2183,0** | 600 м.б.1108,1 ф.б.474,9 о.б.**2183,0** |

Размер средств в бюджете Усть-Катавского городского округа, предусмотренных для финансирования в 2017 году вышеуказанных мероприятий составляет **600** тыс.рублей.

Из местного бюджета на мероприятия по финансовой поддержки выделены денежные средства в размере 533,155 тыс.руб

Коэффициент софинансирования мероприятий из федерального бюджета – 8 из федерального бюджета привлечены средства в размере 1108,1 тыс.руб., областного бюджета – 474,9 тыс.руб

Расчет эффективности использования бюджетных средств производится по итоговым показателям двух направлений:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

**Показатель: 1.** Создание новых субъектов предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

1. ДИП = 30/8= 3,75

 **Показатель: 2.** Создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства:

Достижение индикативных показателей по данному направлению

 2.ДИП = 65 / 65= 1

**Показатель: 3.** Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте организаций:

 3.ДИП = 37,2 / 24,42 = 1,52

**Полнота использования ресурсов по программе:**

ПИБС= 2183,0/2183,0 = 1,0

**Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы**:

О= ДИП / ПИБС О = 2,09 /1,0 = 2,09

**Вывод:** в 2017 году по результатам реализации муниципальной Программы «Развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Катавском городском округе на 2015-2017 годы » в 2017 году достигнута высокая оценка эффективности использования бюджетных средств - 2,09.

 Начальник отдела социально-экономического Л.М.Мамаева

 развития и размещения муниципального заказа

администрации Усть-Катавского городского округа

исп.М.А.Мальцева